附件:

学院教学质量提升工程教育教学

思想观念转变大讨论活动方案

按照学院教学质量提升工程的整体安排，为进一步推进教育教学思想由传统观念向现代职业教育理念转变，进一步明确人才培养目标与培养特色，切实提高人才培养质量，特制定教育教学思想观念转变大讨论活动（以下简称大讨论活动）方案。

一、目的意义

1.通过开展大讨论活动，进一步解放思想，更新观念，解决广大教师在教育教学改革和建设中存在的思想认识问题，引导广大教师形成科学的教育思想和现代的教育理念，践行教育以学生为本，教学以学生为中心，关注学生素质教育与能力目标；

2.通过开展大讨论活动，进一步明确学院的人才培养目标，二级学院的办学模式、人才培养特色目标与核心能力，专业群及专业的培养目标、核心能力与培养模式；

3.通过开展大讨论活动，进一步剖析教育教学过程存在的问题及成因，以成果导向教育理念设计课程体系和教学模式，实现从学科导向向目标导向转变，从教师中心向学生中心转变，从质量监控向持续改进的三个转变，为深入推进教学质量提升工程和教育教学改革落到实处奠定坚实的思想基础。

二、讨论内容

1.以“培养什么样的人才，赋予什么样的素质能力”、“怎样培养人才”和“如何评价”为主题开展大讨论。

2.现代职业教育理念的本质、内涵，与传统教育观念的不同，现代教育理念下的各种教学模式、教学方法的特点与区别；选取专业，探析成果导向教育的课程体系开发路径和方法；选取课程或单元，探析成果导向教育的学习进程、教学策略与教学评价实施。

3.现代教育理念下，如何进一步明确学院、二级学院、专业三级教育目标与核心能力。

4.如何在“学生主体地位”的教育理念下实现教师自身发展，如何看待教师五项基本能力培养与学习者之间的关系。

5.学生个人未来发展应具备怎样的素质能力，综合素质教育如何体现到学生学习成果中。

6.以学生为中心的课堂教学质量如何评价；以达成学生学习成果和毕业需求为最终目标的教学质量保障与监控体系如何构建。

三、组织领导

（一）成立学院大讨论活动领导小组

组  长：王明海

副组长：王晓典  王广文  林文华

成  员：相关部门负责人、质量工程专家组成员

领导小组负责大讨论活动实施的宏观指导。下设办公室，设在建设办，负责大讨论活动的组织协调、资料提供、阶段总结、督查推进等具体实施工作。

（二）成立核心讨论组

各二级学院分别推荐3名左右具有丰富教改或骨干院校项目建设经验，勇于创新，善于学习，吃苦耐劳的教师组建学院核心讨论组，负责具体指导二级学院开展大讨论活动，起到承上启下的作用。

（三）成立二级学院（部）大讨论活动领导小组

二级学院（部）成立本部门大讨论活动领导小组，由行政一把手任组长，负责动员、组织、安排、实施好本部门大讨论活动。

四、方法步骤

大讨论活动在学院、二级学院、教学团队三个层面上进行。学院组织相关部门和核心讨论组开展研讨活动，达成共识；核心讨论组按照学院研讨精神，指导二级学院和教学团队深入开展讨论活动。大讨论活动分三个阶段。

（一）学习研讨阶段（2014年10月22日—11月14日）

1.各部门制定本部门大讨论工作计划或方案，广泛宣传动员，安排布置大讨论活动；

2.围绕讨论主题和内容，采取自主学习、小组研讨、中心发言、专家讲座、考察交流等形式广泛深入地开展学习讨论；

3.学院核心组开展研讨3-5次，各相关部门和二级学院开展各类学习研讨活动不少于5次；

4.学院聘请专家作成果导向教育等现代教育教学思想与理论的专题讲座2-3场；

5.各部门撰写学习研讨总结报告，全体教师撰写1篇以上理论文章或心得体会。

（二）自检自查阶段（2014年11月15日—11月28日）

1.二级学院（部）对本部门专业与课程改革、人才培养目标、教师队伍建设等现状进行详细、深入地摸底调查，对当前专业群及专业的核心能力与学生个人未来发展和社会需求的符合度、课程改革的参与度和实施程度、主要的教学模式和方法、教师的教育教学观念和能力水平等现状进行客观、详实、科学地评估，形成摸底材料并报送至领导小组办公室；

2.二级学院（部）对照质量工程建设项目要求和大讨论主题目标，根据学习研讨形成的共识，认真查摆当前教育教学思想认识与现代教育理念相悖的问题以及教育教学过程中存在的问题，剖析原因，理清思路，提出改进意见，形成对照检查材料；

3.学院和各二级学院（部）可结合实际，有针对性地组织有关人员到省内外考察调研，召开调研成果汇报会，形成调研报告报送至领导小组办公室。

（三）落实总结阶段（2014年11月29日—12月19日）

1.学院在核心组研讨及广泛搜集听取全院意见的基础上，进一步明确学院人才培养目标；二级学院明确办学模式、培养目标与核心能力；专业群与专业明确培养目标与核心能力；

2.以品牌专业为试点，以成果导向教育理念为指导制定品牌专业培养目标、毕业要求与核心能力指标等，设计课程体系，编制人才培养方案，在试点班推行；

3.根据大讨论活动成果，相关部门制定质量工程各子项目任务方案；

4.各部门做好大讨论活动总结工作，撰写总结报告；学院召开经验总结交流会。

五、活动要求

1.提高认识，精心组织。各部门要充分认识到开展大讨论活动的重要意义，加强领导，深入动员，制定切实可行的计划，组织开展主题明确、形式多样、务实有效的研讨活动，按照学院总体安排落实好各阶段任务，扎实推进大讨论活动有效开展。

2.全员参与，确保质量。全体教师要以求真务实的态度，以完成好教学质量提升工程的各项任务为出发点和落脚点，认真参加大讨论活动，静下心来研习先进教育教学思想理论，深刻剖析自身教育教学思想中存在的问题，以现代教育教学理念为指导，大胆尝试，在本专业和课程改革中先试先行。二级学院（部）领导小组要认真做好各项活动记录，搞好摸底与调研，客观深入查摆问题，集思广益寻求解决路径，使大讨论活动达到务虚与务实的有机结合，推动学院质量工程建设顺利开展。

3.营造氛围，加强督查。各二级学院（部）网站要开设专栏围绕主题进行宣传报道，交流活动心得，营造良好的舆论氛围；认真挖掘和树立改革创新的典型，为广大教师树立身边学习借鉴的榜样。领导小组办公室要定期对二级学院（部）活动进行抽查，做好阶段总结工作，督促大讨论活动有序推进。